## 上海外国语大学校级一般科研项目管理办法

一、总则

第一条 为促进我校向“研究-教学型”大学的转型，培养我校教师的科研意识和创新能力，为其进一步申报校级以上科研项目奠定基础，规范我校一般科研项目管理，特制定本管理办法。

第二条 上海外国语大学校级一般科研项目（以下简称“校级一般项目”）应以我校“学科强校”的发展战略及本学科的建设目标为指导，开展基础性、创新性研究。

第三条 为深化我校科研体制改革，提高科研经费的投入产出效果，校级一般项目贯彻“科学、公正、高效”的原则，由申报人自选课题，集中申报。申报材料由科研处组织专家评审，择优立项。

二、项目类别与项目选题范围

第四条 项目类别：

校级一般项目包括“规划基金项目”和“青年基金项目”。

第五条 校级一般项目选题要求和范围：

（一） 选题能结合我校学科发展的特点，对我校学科发展具有推动作用的基础研究和学科前沿课题；

（二）已为各类级别（包括校内）基金项目立项的课题，不得再作为校级一般项目申报，但获校级一般项目立项的课题可继续申报上海市、教育部和国家项目。

三、项目申报

第六条 校级一般项目申报工作由科研处统一布置。申报通知一般在每年9月发布。科研处在规定的时间内集中受理申报材料。

申报材料包括：《上海外国语大学一般项目评审书》。申报评审书分为A表和B表，其中B表为匿名评审表。申报人在填写B表时一律不得出现与申报人相关的信息。

第七条 申报人条件

校级一般项目申报人必须是本校在编在岗教师，并符合下列条件：

（一） 对所申报项目有一定的研究积累。

（二）申报人一次只能参加一个校级一般项目的申报。

（三）在研项目的项目负责人原则上不能参加校级一般项目的申报。

（四）青年基金项目申报者，年龄不超过35周岁。

第八条 申报人应按要求填写申报材料，并在规定时间内，按相关要求向科研处送交申报材料，申报材料逾期不予受理。

四、项目评审、批准及签约

第九条 校级一般项目的评审工作坚持“公平、公开、公正”的原则。

第十条 科研处负责组织专家对申报项目进行匿名评审。专家评审组的组成原则如下：

（一）专家评审组由5人以上（含5人）的单数组成，评审组成员主要为校外相关专家。

（二）专家评审组成员应具有副高以上职称，并对评审课题有较高学术造诣。

（三）专家评审组成员应具有客观公正的职业声望。

第十一条 专家评审组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；不得收受申报人的财物或者其他好处；不得透露与评审有关的情况。

第十二条 一般项目的评审标准

（一）研究目标明确，拟突破的重点和难点明确，学术思想具有创新性。

（二）研究思路清晰，研究方法科学，研究方案及技术路线具有可行性。

（三）课题申报人及课题组成员对申报课题有一定的研究基础；有相关研究成果和资料准备；有完成研究工作所必须具备的时间和条件。

（四）申报经费及经费预算安排比较合理。

第十三条 校级一般项目的评审程序：

（一）校级一般项目的评审为匿名评审。评审专家对申报课题进行独立评审，提出是否立项建议并简要说明理由。

（二）评审结果为三分之二多数同意立项的申报材料将获得入围资格，最终立项者将从入围者中择优选取。

第十四条 科研处将拟立项的项目公示并报请主管校长批准后，下达立项通知书。

五、项目实施与管理

第十五条 校级一般项目由科研处负责管理，监督、检查项目完成情况，及时解决存在的问题。

第十六条 校级一般项目申报人须根据立项通知书的要求，根据申报书约定内容，认真开展研究。

第十七条 校级一般项目的研究周期通常为两年。在保证质量的前提下，鼓励提前结项。如不能按时完成，须提前半年向科研处提出延期申请。延长时间一般不能超过一年。

六、经费管理

第十八条 获准立项的校级规划基金项目和青年基金项目将分别获得1.6万元和0.8万元经费资助。

第十九条 经费预算编制、审批与执行

（一）项目负责人应根据目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，科学合理地编制和安排项目预算。

（二）项目负责人在收到立项通知后，应及时按要求填报财务处编制的《科研项目预算分项细化表》，送交科研处、财务处审核。

（三）科研处、财务处对《科研项目预算分项细化表》进行审核，批准后拨付项目启动经费。

第二十条 经费的资助实行“一次核定，分期拨款，专款专用”的原则。项目第一次拨款在立项后下达，拨款额度为批准经费的40％左右；第二次拨款在项目中期检查之后，拨款额度为批准经费的30％左右；剩余30％作为预留保证金，待项目结项验收通过后拨付。

第二十一条 经费开支范围

项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷费、管理费。

（一）资料费：指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。

（二）数据采集费：指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。

（三）差旅费：指在项目研究过程中开展国内调研活动所发生的交通费、食宿费及其它费用。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

（四）会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而召开小型会议的费用。会议费的开支应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

（五）国际合作与交流费：指在项目研究过程中发生的赴国外及港澳台地区调研的交通费、食宿费及其它费用。项目经费应当严格控制国际合作与交流费支出，并执行国家外事经费管理的有关规定。

（六）设备费：指在项目研究过程中发生的购置或租赁使用外单位设备而发生的费用。项目经费应当严格控制设备费支出。

（七）专家咨询费与劳务费：专家咨询费指在项目研究过程中发生的支付给临时聘请的咨询专家的费用。劳务费是指在项目研究过程中发生的支付给直接参与项目研究的在校研究生和其它课题组临时聘用人员等的劳务性费用。专家咨询费和劳务费的支出总额，不得超过项目资助额的10%。

（八）印刷费：指在项目研究过程中发生的项目研究成果的打印费、印刷费和誊写费等。

（九）管理费：指在项目研究过程中对学校为组织和支持项目研究而支出的费用。管理费的支出总额每项不超过5%。

第二十二条 若年度检查或中期检查情况表明，主持人和课题组不具备按原计划完成研究任务的条件和能力，或难以取得预期的研究成果，由科研处视情况分别做出中止拨款或撤销项目处理；若年度检查或中期检查时，项目尚未启动的，视情况撤销项目，并追回项目拨款。

七、成果鉴定、奖励及出版

第二十三条 校级一般项目完成全部研究工作后，应进行验收和结项，履行必要的结项手续。

第二十四条 项目验收的主要内容是：项目承担人按项目研究计划书所完成的研究任务；最终成果应为公开发表的论文或专著。青年基金项目须公开发表论文两篇以上（或发表出版专著一部），其中一篇论文必须在CSSCI、EI、SCI、或A&HCI来源期刊上发表。规划基金项目须公开发表论文三篇以上（或发表出版专著一部），其中一篇论文必须在CSSCI、EI、SCI、或A&HCI来源期刊上发表。

第二十五条 成果鉴定

（一）科研处组织相关学科专家对最终成果进行鉴定。鉴定专家参考以下标准，根据具体成果质量和学术影响，做出鉴定结论。鉴定等级分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”4个等级。在完成“第二十四条”规定的成果数量基础上，各鉴定等级的基本条件如下：

（1）优秀：最终成果包括3篇CSSCI、EI、SCI、或A&HCI来源期刊论文，或专著1部；

（2）良好：最终成果包括2篇CSSCI、EI、SCI、或A&HCI来源期刊论文；

（3）合格：最终成果包括1篇CSSCI、EI、SCI、或A&HCI来源期刊论文。

（二）如果项目成果经鉴定为“优秀”，项目负责人（及成员）将在原有资助额度基础上，再获得资助额度30%的现金奖励；如果项目成果经鉴定为“良好”，项目负责人（及成员）将在原有资助额度基础上，获得资助额度20%的现金奖励；如果项目成果经鉴定为“合格”，项目负责人（及成员）将在原有资助额度基础上，获得资助额度10%的现金奖励。上述现金奖励由财务处直接拨付至个人账户，个人承担相应的所得税。

第二十六条 校级一般科研项目的最终成果出版时应注明“获上海外国语大学一般科研项目基金资助”字样。

第二十七条 本办法自发布之日起实行，由科研处负责解释。