上海外国语大学校级一般科研项目管理条例

一、总则

第一条 为促进我校向“研究-教学型”大学的转型，培养我校教师的科研意识和创新能力，为其进一步申报校级以上科研项目奠定基础，规范我校一般科研项目管理，特制定本管理条例。

第二条 上海外国语大学校级一般科研项目（以下简称“校级一般项目”）应以我校“学科强校”的发展战略及本学科的建设目标为指导，开展基础性、创新性研究。

第三条 为深化我校科研体制改革，提高科研经费的投入产出效果，校级一般项目贯彻“科学、公正、高效”的原则，由申报人自选课题，集中申报。申报材料由科研处组织专家评审，择优立项。

二、项目类别与项目选题范围

第四条项目类别：

校级一般项目包括“规划基金项目”和“青年基金项目”。

第五条校级一般项目选题要求和范围：

5． 选题能结合我校学科发展的特点，对我校学科发展具有推动作用的基础研究和学科前沿课题；

6． 已为各类级别（包括校内）基金项目立项的课题，不得再作为校级一般项目申报，但获校级一般项目立项的课题可继续申报上海市、教育部和国家项目。

三、项目申报

第六条 校级一般项目申报工作由科研处统一布置。申报通知一般在每年9月发布。科研处在规定的时间内集中受理申报材料。

申报材料包括：《上海外国语大学校级一般科研项目评审书》。申报评审书分为A表和B表，其中B表为匿名评审表。申报人在填写B表时一律不得出现与申报人相关的信息。

第七条 申报人条件

校级一般项目申报人必须是本校在编在岗教师，并符合下列条件：

6、 对所申报项目有一定的研究积累。

7、 申报人一次只能参加一个校级一般项目的申报。

8、 承担省部级以上项目逾期仍未完成者，不能参加校级一般项目的申报。

4、青年基金项目申报者，年龄不超过35周岁。

第八条 申报人应按要求填写申报材料，并在规定时间内，按相关要求向科研处送交申报材料，申报材料逾期不予受理。

四、项目评审、批准及签约

第九条 校级一般项目的评审工作坚持“公平、公开、公正”的原则。

第十条 科研处负责组织专家对申报项目进行匿名评审。专家评审组的组成原则如下：

1、专家评审组由5人以上（含5人）的单数组成，评审组成员主要为校外相关专家。

2、专家评审组成员应具有副高以上职称，并对评审课题有较高学术造诣。

3、专家评审组成员应具有客观公正的职业声望。

第十一条 专家评审组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；不得收受申报人的财物或者其他好处；不得透露与评审有关的情况。

第十二条 一般项目的评审标准

1、研究目标明确，拟突破的重点和难点明确，学术思想具有创新性。

2、研究思路清晰，研究方法科学，研究方案及技术路线具有可行性。

3、课题申报人及课题组成员对申报课题有一定的研究基础；有相关研究成果和资料准备；有完成研究工作所必须具备的时间和条件。

4、申报经费及经费预算安排比较合理。

第十三条 校级一般项目的评审程序：

1、校级一般项目的评审为匿名评审。评审专家对申报课题进行独立评审，提出是否立项建议并简要说明理由。

2、评审结果为三分之二多数同意立项的申报材料将获得入围资格，最终立项者将从入围者中择优选取。

第十四条 科研处将拟立项的项目公示并报请主管校长批准后，下达立项通知书，并与相关申报人签订项目研究计划书。

五、项目实施与管理

第十五条 校级一般项目由科研处负责管理，监督、检查项目完成情况，及时解决存在的问题。

第十六条 校级一般项目申报人须根据立项通知书的要求，认真填写《上海外国语大学校级一般科研项目研究计划书》，经科研处审核后，一式三份报主管校长核准，核准后一份留科研处备案，一份留相关学科点备案，一份由申报人本人保存，作为项目经费拨付、中期检查和验收的依据。

第十七条 校级一般项目的研究周期通常为两年。在保证质量的前提下，鼓励提前结项。如不能按时完成，须提前半年向科研处提出延期申请。延长时间一般不能超过一年。

第十八条 获得立项的校级规划基金项目，最高将获得2万元经费资助；获得立项的校级青年基金项目，最高将获得1万元经费资助。

第十九条 经费资助实行“一次核定，分期拨付，专款专用”的原则。项目第一次拨款在《上海外国语大学校级一般科研项目研究计划书》核准后下达，拨款额度为批准经费的40％；第二次拨款在项目中期检查合格之后，拨款额度为批准经费的30％；剩余的30％作为预留保证金，待项目研究成果鉴定为“合格”后拨付。

第二十条 一般项目承担人每年须提交年度进展报告，由科研处进行审查，向主管校长汇报。

第二十一条 年度检查或中期检查情况表明，项目承担人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力，或难以取得预期的研究成果，由科研处视情况分别作出中止拨款或撤销项目的处理决定；若年度检查或中期检查时，项目尚未启动，则视情况撤销项目，并追回项目拨款。

六、项目验收与结项

校级一般项目完成后，均需进行验收和结项，履行必要的结项手续。

第二十二条 项目验收的主要内容是：项目承担人按项目研究计划书所完成的研究任务；最终成果应为公开发表的论文或专著（专著可提供已完成的书稿）。青年基金项目须公开发表论文两篇以上（或专著一部），其中一篇论文必须在CSSCI、EI、SCI、或A&HCI来源期刊上发表。规划基金项目须公开发表论文三篇以上（或专著一部），其中一篇论文必须在CSSCI、EI、SCI、或A&HCI来源期刊上发表，成果发表时须在相应位置标明“上海外国语大学**基金项目”字样，否则验收时不予承认。

第二十三条 校级一般项目研究工作全部完成后可申请结项，由科研处组织同行专家对其进行鉴定。成果鉴定合格者，由科研处出具结项证明，拨付项目经费的预留部分，并公布验收结项情况。

第二十四条建立项目成果奖惩制度。对成果验收为优秀的项目，予以通报表扬并作为项目承担人下次申报项目的重要参考；成果验收不合格的项目，项目承担人两年内不得再次申报任何校级项目。

第二十五条 本办法自发布之日起试行，由科研处负责解释。