项目编号：2017-01-07-00-06-E00031

2017年度上海市教育委员会科研创新计划项目

2020年度情况报告

项目类别：■ 重大项目 □ “冷门绝学” □ 非共识项目

项目名称：2017年度上海市教育委员会科研创新计划项目——文化产业的经济支持政策研究：国际经验与启示

学科领域：□ 自然科学 ■人文社会科学

负 责 人： 章玉贵

依托学校： 上海外国语大学 （盖章）

填报日期： 2021年 01 月 01 日

上  海  市  教  育  委  员  会

2020年12月编制

目  录

填表说明…………………………………………………………… （3）

表1.项目基本情况………………………………………………… （4）

表2.项目主要参与人员情况……………………………………… （6）

表3.项目阶段性进展情况………………………………………… （8）

表4.本年度项目相关研究成果及承接项目情况………………… （16）

表5.项目提前终止和撤销………………………………………… （21）

表6.项目经费执行表……………………………………………… （22）

表7.依托学校审核意见…………………………………………… （23）

填　表　说　明

1. 本报告供上海市教育委员会科研创新计划项目使用。

2. 项目负责人、项目依托学校应根据《上海市教育委员会科研创新计划管理办法》和《上海市教育委员会科研创新计划过程管理操作规程》的要求，逐项认真编写。

3. 本报告填写要简洁、规范、清晰，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨，适当控制篇幅和字数。外来语同时用原文和中文表达。本表各栏除特别规定外，均可以自行加行、加页。

4. 报送报告书纸质材料一式五份，请使用A4纸双面印刷,请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。要求同时递交电子文本一份，必须确保书面文本和电子文本的一致性。

5. 本报告制订单位是上海市教育委员会。

- 表1.项目基本情况（相关内容与申请书一致）

| 项目名称 | 文化产业的经济支持政策研究：国际经验与启示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 章玉贵 | 联系方式 |  |
| 依托学校 | 上海外国语大学 | 项目立项时间 | 2017年6月29 日 |
| 项目总经费 | 75 万元 | 预计完成时间 | 2022年 6月28日 |
| 涉及学科 | 一级学科：应用经济学 理论经济学 政治学 （限填主要涉及的一级学科3个） |  |  |
| 研究目标及预期成果 | 本课题的研究周期为5年（2017—2022年），分设五个子课题进行研究，向国内国际期刊递交学术论文，并撰写研究报告，形成政策咨询报告。然后在五个子课题总结报告的基础上，撰写成项目的总报告，并基于总报告进行专著的写作和出版。 |  |  |
| 2020年度研究计划 | 具体地，每个子课题研究计划及其预期研究成果以及总报告的写作计划如下。 1.文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示 2020.1-2020.12对美国文化产业发展文献进行整理，对美国文化产业发展数据进行收集整理，对美国文化产业政策与模式的发展历史进行总结梳理，从文化产业发展规律角度来说明文化产业化特点； 2020.1-2020.12对美国文化产业发展数据进行深入分析，探讨美国文化产业发展的成果与不足，说明美国文化走向世界的基础与根源，完成阶段性研究成果，参加国内外学术会议，并向国内外高水平期刊递交学术论文。 2.文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示 2020.1-2020.12文献整理，数据收集，掌握政策趋势和时事动态；开始初步的田野调查工作，对相关数据进行搜集整理； 2020.1-2020.12数据整理编程和分析运算；完成阶段性研究成果，参加国内国际学术会议，向国内国际期刊递交学术论文。 3.文化产业的经济支持政策研究：法国经验与启示 2020.1-2020.12梳理国内外法国文化产业及其支持政策的相关文献，完成课题文献整理工作； 2020.1-2020.12搜集法国文化产业经济支持政策及其相关数据，研究法国文化产业经济支持政策的成果测量工具、指标，并构建相关理论、实证模型。 4.文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示 2020.1-2020.12大量搜集文献资料和数据，完成本课题初期信息整理工作。 2020.1-2020.12完成英国文化产业的发展及融资现状分析。（一）系统整理英国文化创意产业特别工作小组（CITF）发布的英国文化创意产业发展研究报告，定性和定量分析英国文化产业的发展现状，并与我国英国文化产业的发展进行对比。（二）在英国《文化创意产业融资的可行性分析》报告基础上，分析英国文化产业目前的融资困难，并与我国文化产业企业的融资困难进行对比。 5.文化产业的经济支持政策研究：上海文化产业发展及政策支持 2020.1-2020.12对上海文化产业发展历史和现状进行文献梳理，搜集与上海文化产业发展相关数据，整理政府在财政、税收、金融等方面的相关政策支持信息，完成课题初期信息搜集整理工作； 2020.1-2020.12对上海文化产业发展数据进行详细整理和深入分析，构建相关理论及实践模型，探讨上海文化产业发展的特征，总结相关成果及不足。对与文化产业相关的支持政策进行分析总结，说明上海文化产业国际化发展的基础与趋势； 2020.1-2020.12选取重点文化产业发展及相关政策支持案例，结合定量定性分析，进一步说明上海文化产业发展的宏微观环境及基础， 总结上海文化产业发展的市场机制与政府宏观政策支持间的相互作用及联系。 2021.1-2021.12完成阶段性研究成果，撰写学术论文，参加国内外学术会议，并向国内外高水平期刊递交学术论文； 2022.1-2022.6结合专家意见，完善补充最终研究成果，撰写研究报告，形成政策咨询报告，提出推进上海文化产业发展切实有效的建议。 |  |  |

表2.项目主要参与人员情况

|  | 序号 | 姓名 | 证件 类别 | 证件 号码 | 性别 | 出生日期 | 现工作单位 | 现专业技术职务 | 任务分工 | 与申请书参与人员是否一致（新增人员请注明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 章玉贵 |  |  | 男 | 1971年11 月14 日 | 上海外国语大学 | 教授 | 课题总设计和主持 | 一致 |
| 项目高级 研究人员 | 2 | 张耿 |  |  | 男 | 1972年8月15日 | 上海外国语大学 | 教授 | 参与课题设计与研究报告写作 | 一致 |
|  | 3 | 仓勇涛 |  |  | 男 | 1977年1月5日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 参与课题设计与研究报告写作 | 一致 |
|  | 4 | 余宇新 |  |  | 男 | 1977年7月25日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 课题中“英国部分” | 一致 |
|  | 5 | 孙海霞 |  |  | 女 | 1981年2月22日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 课题中“上海部分” | 一致 |
|  | 6 | 李煜鑫 |  |  | 女 | 1981年8月12日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 课题中“英国部分” | 一致 |
|  | 7 | 孙健美 |  |  | 女 | 1985年12月20日 | 上海外国语大学 | 讲师 | 课题中“日本部分” | 一致 |
|  | 8 | 谢雯璟 |  |  | 女 | 1987年8月18日 | 上海外国语大学 | 讲师 | 课题中“法国部分” | 一致 |
| 项目 参与人员 | 9 | 李洋 |  |  | 女 | 1981年10月27日 | 上海外国语大学 | 讲师 | 课题中“美国部分” | 因研究工作需要，新增参与人 |
|  | 10 | 宋世方 |  |  | 男 | 1963年3月17日 | 上海外国语大学 | 教授 | 研究报告修改 | 一致 |
|  | 11 | 朱云欢 |  |  | 女 | 1980年11月19日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 研究报告修改 | 一致 |
|  | 12 | 夏霁 |  |  | 男 | 1977年12月15日 | 上海外国语大学 | 讲师 | 项目行政事务管理 | 一致 |

表3.本年度项目研究进展情况

（项目绩效分解目标、指标内容、指标目标值须与当年预算评审申报文本一致；目标值完成情况中涉及的相关研究成果应在表4中予以体现）

| 项目绩效目标分解与完成情况 | 分解目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 目标值完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出目标 | 课题会议 | 组织会议10次 | 完成 |
|  |  | 参与国内外会议 | 参与国内会议2次 | 完成 |
|  |  | 专著 | 文化产业政策专著修改稿1份 | 完成 |
|  |  | 论文 | 文化产业政策论文修改稿1份 | 完成 |
|  | 效果目标 | 文献整理 | 对各国文化产业发展的历史、现状进行初步的定性分析 | 完成 |
|  |  | 数据整理 | 对各国文化产业相关数据进行全面收集，完成课题初期的描述性统计工作。 | 完成 |
|  | 影响力目标 | 对文化产业政策进行系统、深刻的研究 | 文化产业政策专著修改稿1份、论文修改稿1份 | 完成 |
| 项目按计划实施进展与完成情况 | 本课题的研究周期为5年（2017—2022年），分设五个子课题进行研究并形成五个子课题的总结报告，在此基础上撰写项目的总报告并进行专著的写作和出版。具体地，每个子课题按计划与事实进度完成情况如下： 1.文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示 目前子课题进展顺利，时间安排合理，预计可正常实现课题结项。主体研究内容正常展开，严格按照课题申请时的工作计划执行。具体实施进展情况如下： （1）基本完成对美国文化产业发展文献的整理，以及对美国文化产业发展数据和相关政策支持信息的收集和整理工作。（2）对美国文化产业发展的历史和现状进行了定性分析，并通过描述统计的方法对美国文化产业发展的数据进行了定量分析。（3）在2019年初本院教师Richard Draeger等赴美实地访问，通过考察调查、采访相关人士等获得的数据和资料的基础上，课题组已基本完成对美国威斯康辛州的文化产业发展的案例研究的撰写。（4）子课题负责人于2020年初参加文化产业高质量发展研讨会，将课题组现阶段成果进行了汇报，并同与会专家进行讨论和交流。（5）子课题成员于2020年1月初赴美国加利福尼亚州进行短期访问，通过实地考察、访问和调研等形式，综合运用定性分析、定量分析和案例分析等方法，探索该州文化产业发展的政策演变、特点和借鉴经验，探讨美国文化走向世界的基础与根源，完成课题的阶段性研究分析工作。目前已初步完成案例研究的撰写工作。 2.文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示 目前已经完成前期文献整理，数据收集，形成研究报告一份，报刊文章四篇。本年度子课题负责人在日本进行访学，针对文化产业的发展变化进行了更深入地实地调研工作，对本年度文化产业的经济支持政策相关数据进行了搜集，通过数据整理和运算分析，形成了有价值的研究报告，项目任务正按计划有序推进中。 3.文化产业的经济支持政策研究：法国经验与启示 目前已经完成了前期的文献整理、经济支持政策等数据资料的收集工作，并在此基础上构建模型对法国文化产业政策效果和发展路径进行了分析，撰写相关研究报告。本年度子课题负责人首先对法国文化产业的发展模式进行了描述性的研究分析，其次通过对法国相关产业政策尤其是税收政策等的深度剖析，分析了其相关经济政策的目的性与有效性，随后通过波特钻石模型对受相关政策所影响的法国文化产业的竞争力进行了研讨，最后结合了数字时代法国对文化产业的相关变化进行了分析，并探讨了其对中国文化产业的相关借鉴意义。 4.文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示 对英国文化产业内部新技术的发展对文化产业发展的影响分析。（一）系统整理有关英国文化产业内部各领域新技术发展的资料和数据，新技术主要包括云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G等新一代信息技术。（二）定量和定性分析新技术的发展给英国文化产业的发展带来了什么样的影响。供给方面主要研究新技术如何改变文化产业信息的传播、经营模式和营销手段等。需求方面主要分析新技术如何影响人们获得信息、传递信息、鉴赏文化的渠道和方式等方面。此外，还收集和整理了英国政府在新技术在文化产业领域的应用方面的相关支持政策。 5.文化产业的经济支持政策研究：上海文化产业发展及政策支持 目前子课题的主体研究内容基本结束，严格按照课题申请时的工作计划执行。课题组成员搜集中英文相关研究资料和调研数据，定性和定量完成上海文化产业的发展现状研究。目前子课题组正从结合我国文化产业企业的经济政策背景，分析上海文化产业目前的融资能难题。 为深入了解国内外相关研究领域专家的最新研究成果，课题组到国内富有影响力的学术机构交流，并通过邮件沟通、会议交流等方式与专家建立了良好的沟通渠道，为课题的认证提供了科学的角度。工作方案的展开工作如下： 第一阶段：初步信息处理阶段任务完成。课题组成员搜集中英文相关研究资料和调研数据，定性和定量完成上海文化产业的发展现状研究。上海文化产业总体规模在不断扩大，2016年上海文化产业实现增加值847.29亿元,比上年增长 9.5%，占地区生产总值比重为5.63%。其结构不断升级，新兴文化产业，如文化软件服务、广告服务、设计服务产业呈现快速增长。 第二阶段，重点、难点问题正在写作。目前子课题组正从结合我国文化产业企业的经济政策背景，分析上海文化产业目前的融资能难题，形成系列学术论文初稿1篇，正在积极投稿。课题组将尽快联系发表足够数量的CSSCI论文，确保在课题结项时按时、按质、按量地完成CSSCI论文和专著的出版工作，顺利结项。 |  |  |  |
| 项目已取得的重要成果 | 目前，项目已取得以下重要成果： 1、2020年3月，章玉贵教授与孙海霞副教授合作专报《全球疫情蔓延对上海国际金融中心建设的影响》获得上海市常委、副市长吴清批示。专报分析了全球疫情蔓延对上海建设国际金融中心的冲击和建设重点。 2、2020年1月，章玉贵教授与孙海霞副教授合作专报《英国脱欧：贸易影响与未来走向》获得《人民日报高层参阅》采纳。文章分析了英国脱欧对英国和欧盟国际贸易的影响及未来可能的贸易关系走向。 3、余宇新,章玉贵.区块链为国家治理体系与治理能力现代化提供技术支撑[J].上海经济研究,2020(01):86-94. 4、贾晓丹，李煜鑫：《人口老龄化、要素禀赋与出口贸易结构》。《劳动经济评论》2019年第二期。本文说明了在老龄化背景下，我国要素禀赋、产业结构和出口贸易发展的内在关系。 5、潘慧、余宇新，《发达国家发展养老养生产业经验及其启示》，《改革与战略》2019年第二期。本文通过对美国、日本和欧盟国家发展养老养生产业经验的比较分析,发现政府在养老养生产业中的不同定位直接决定了该产业的融资平台、融资工具的差异,得出引导社会资本投资养老养生产业是发达国家构建多层次、多元化养老服务体系的有效途径的结论。 本文认为国家治理现代化需要现代化的技术工具作为支撑，才能实现生产关系与生产力的相互适应关系，形成 两者良性有序互动。区块链技术作为信息化时代的新兴技术，具有分布式、透明性、可追溯性、安全性高等特征，区 块链的共识机制能够引入社群治理机制，具有市场化运营特点，在国家治理现代化中发挥界定政府与市场职能的 作用。通过区块链技术引入国家治理体系，在公共治理中能有效帮助利益相关者寻求共识和利益的最大公约数， 从而完善国家治理体系，更有效地实现治理目标，降低治理成本，提高治理效能，适应时代发展需要。通过有效的 顶层设计，促进国家治理体系与区块链技术的有效融合，将能高效地推动国家治理体系和国家治理能力的现代化。 但应注意区块链技术在国家治理现代化改革过程中的技术风险以及可能的冲击成本。 6、Draeger, Jr., R., & Kulich, S. J. (2020). Improving interactions between teachers and students in virtual exchanges – a case of mentor/learner relationships in MOOCs. In E. Hagley & Y. Wang (Eds), Virtual exchange in the Asia-Pacific – research and practice (pp. 1-21). Research-publishing.net. Https://doi.org/10.14705/xxxxxxxxxxxxxx-to-be-confirmed（即将发表） 本文通过研究慕课课程中教师与学生之间的关系，研究如何增进教师和学生之间的可视化互动。 7、李路，李洋等，Structural holes and hedge fund return comovement: evidence from network-connected stock hedge funds, Accounting & Finance 60 (3): 2811-2841. 本文研究了中国对冲基金经理的关系网结构洞与对基金绩效联动的关系。 8、孙健美、徐雨晨：《日本中小企业到了生死存亡时刻》。《新民晚报》2020.7.28。 本文指出在宣布结束“紧急事态宣言”之后，日本开始着手恢复因疫情遭受重创的国民经济，相继颁布了多项旨在稳定就业、保障民生的举措。如何在推进复工复产、支援受困企业之后，促使中小企业提升危机管理意识与能力，引导其走向“与疫情共生”的道路，挖掘新的发展机遇，是日本不得不思考的新课题。 9、孙健美：《疫情未缓，日本政府却呼吁“走！去旅游”？》。《新民晚报》2020.7.30。 本文分析了日本“Go To Travel”政策，新冠肺炎疫情使日本旅游业遭受重创，新的旅游政策令人们感到不安的同时，也对政策的实施表示期待，希望其能够在一定程度上帮助国内旅游业尽快走出疫情寒冬。 10、孙健美、徐雨晨：《头悬“疫情之剑”，日本正往三个方向调整产业链》。《澎湃新闻》2020.8.10。本文指出为了保障疫情期间的供应链稳定，探索疫情后全球供应链新模式，日本政府和日本企业正在努力将灾害转变为调整与重建供应链的契机，开始有针对性地分散全球供应链可能出现的风险，并提前做出调整。 11、孙健美、徐雨晨：《日本最新GDP创二战后最大跌幅，日企在疫情下艰难自救》。《新民晚报》2020.8.20。数据显示，日本第二季度GDP环比下降7.8%，为二战后有记录以来最大降幅。本文分析了日企通过调整战略、寻求机遇，削减成本、提质增效，确保供需、抱团取暖，承担责任、服务社会等几种艰难自救的模式，指出在疫情危机中自救成功的日本企业还将面临更为严峻的考验，其未来可持续发展道路仍任重道远。 12、余宇新,李煜鑫,陈江卓：《减持预披露制度市场效应的研究》。《国际金融进展》，2020年8月。本文认为金融供给侧改革很重要的方面就是完善金融制度产品的供给，只有通过建设完善的金融市场 制度建设完善才能让金融成为中国核心竞争力提升的重要推手。通过研究金融制度的市场影响，可为金融 供给侧改革提供启示。本文采用事件研究法，选用了面板分位数回归，通过研究减持预披露制度的市场效 应揭示了减持预披露制度与融资融券制度之间的相互关系，验证了融资融券制度在市场冲击下的信息揭示 作用，结果表明，减持预披露制度对市场的冲击是客观的，减持预披露制度执行是较为规范的，未测度到 事前的信息泄露特征；减持预公告对市场的影响，不论从异常收益率影响因素的回归，还是波动率的回归 来说，都表明该类公告仅仅有短期市场冲击作用，未来发展预期的新信息含量并不显著；融资融券制度具 有平抑减持预公告负面冲击的作用，符合监管层融资融券制度设计安排预期；机构投资者对于预公告的反 映较小，相关变量都不显著，这表明机构投资者忽视减持预公告带来的市场短期波动影响。 13、李煜鑫，Derek Bosworth: R&D spillovers in a supply chain and productivity performance in British firms. Journal of Technology Transfer. Volume 45, Issue 1, page: 177-204. 本文通过对产业链上企业研发投入溢出对企业劳动效率的影响，说明了产业链作为技术转移的重要媒介作用。 |  |  |  |
| 下阶段项目研究计划 | 每个子课题按下阶段项目研究计划如下： 1.文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示 下一阶段，继续补充和更新美国文化产业发展的数据，修改和完善分析所用的模型；通过对美国文化产业发展的回顾、总结和定量分析，探讨美国文化产业发展的成果与不足，并比较中美文化产业发展的不同特点，探索可供我国借鉴的成功经验。继续修改和完善研究报告，争取年底完成一部高质量的研究报告。并就该子课题完成专著的撰写。 2.文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示 自新冠肺炎疫情以来日本文化产业受到重创，日本政府相继出台了一系列紧急经济政策加以支援。明年初子课题负责人仍继续在日本访学，计划展开这些针对文化产业的紧急经济支持政策相关数据搜集，通过数据整理和运算分析，形成有价值的报告，并计划完成专著《日本文化产业的经济支持政策研究》。 3.文化产业的经济支持政策研究：法国经验与启示 下阶段主要的工作是深入分析法国文化产业的经济支持政策和法律制度建设等情况，并对其制度政策的实施效果进行分析与评估，根据法国文化产业发展过程中的经验启示，总结法国发展文化产业的经验对我国进一步促进文化产业的积极借鉴意义，并撰写相关的研究论文，完成阶段性研究成果，在国内外学术会议陈述论文，并向国内外高水平期刊递交学术论文。 4.文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示 下一阶段，计划在新技术如何影响英国文化产业的发展方面进行更加深入的研究。选取新技术在英国文化产业领域应用的典型案例进行案例分析，以期更深入地了解基于互联网和新技术的新兴文化业态在英国的发展，探究英国文化产业的新动能和新的增长点。此外，也会进一步深入分析与技术相关的政治、经济决策如何影响了英国文化产业的持久性发展。为中国在新技术背景下文化产业的发展和相关支持政策的制定提供借鉴。 5.文化产业的经济支持政策研究：上海文化产业发展及政策支持 目前子课题的主体研究内容基本结束，严格按照课题申请时的工作计划执行，重点、难点问题正在写作。课题组成员搜集中英文相关研究资料和调研数据，正从结合我国文化产业企业的经济政策背景，分析上海文化产业目前的融资能难题，形成系列学术论文初稿1篇，正在积极投稿。课题组将尽快联系发表足够数量的CSSCI论文，确保在课题结项时按时、按质、按量地完成CSSCI论文和专著的出版工作，顺利结项。 |  |  |  |
| 目前存在的问题与其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |

表4.项目阶段性研究成果及承接项目情况

| 论文与著作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 成果形式（论文/专著/译著/编著） |  | 作者 |  |  |  | 第一作者/通讯作者 | 发表刊物名称/出版社名称 | 发表/出版时间 |  |
|  |  |  | 姓名 |  | 在表2中序号 |  |  |  |  |  |
| 全球数字货币竞争生态与我国数字货币发展前瞻 | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 人民论坛·学术前沿 | 2020.6 |  |
| 美联储应对新冠疫情冲击的救市方案：特征与理论分析 | 论文 |  | 章玉贵；徐永妍 |  | 1 |  | 章玉贵 | 上海经济研究 | 2020.5 |  |
| 1+6圆桌论坛：展望后疫情时代的中国与世界经济 | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 光明日报 | 2020.11 |  |
| Investing for the long run when expected equity premium is nonnegative | 论文 |  | 章玉贵；Jie Zhu；Xiaoneng Zhu |  | 1 |  | 章玉贵 | Pacific-Basin Finance Journal | 2020.10 |  |
| 资本与创新高效对接：上海这一步怎么跨 | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 上海证券报 | 2018.11.30 |  |
| 上海靠什么引领中国发展能级跃升 | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 上海证券报 | 2018.11.09 |  |
| 当前尤须最大限度激活微观主体创新禀赋 | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 上海证券报 | 2018.08.24 |  |
| 厚植基础实现我国在全球价值链地位的提升 | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 上海证券报 | 2018.06.22 |  |
| 上海将在多大程度上引领产业变革？ | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 上海证券报 | 2018.08.06 |  |
| 以全新开放格局构建新兴大国发展新范式 | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 上海证券报 | 2018.04.13 |  |
| 长三角成为世界经济之极还缺什么？ | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 上海证券报 | 2018.03.14 |  |
| 上海自贸新片区：卓越全球城市高支点 | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 第一财经日报 | 2019.8.07 |  |
| 科创板公司的选择标准：日本的经验启示 | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 证券时报 | 2019.4.04 |  |
| 催生“硅谷+华尔街”化学效应 | 论文 |  | 章玉贵 |  | 1 |  | 章玉贵 | 解放日报 | 2019.9.03 |  |
| 互联网能阻滞中国城乡居民收入差距的扩大吗？ ——基于中国省级面板数据的实证分析 | 论文 |  | 郭家堂 章玉贵 |  | 1 |  | 郭家堂 | 上海经济 | 2019.12 |  |
| 发达国家发展养老养生产业经验及其启示 | 论文 |  | 余宇新 |  | 4 |  | 余宇新 | 改革与战略 | 2019年 |  |
| R&D spillovers in a supply chain and productivity performance in British firms | 论文 |  | 李煜鑫, Derek Bosworth |  | 6 |  | 李煜鑫 | Journal of Technology Transfer | 2018.01 |  |
| 制度改革条件下工作与退休模式转变的趋势和决定因素——基于德国、英国和日本的比较分析 | 论文 |  | 李煜鑫，罗润东 |  | 6 |  | 李煜鑫 | 劳动经济评论 | 2018.09 |  |
| 人口老龄化、要素禀赋与出口贸易结构 | 论文 |  | 李煜鑫 |  | 6 |  | 李煜鑫 | 劳动经济评论 | 2019年 |  |
| 日本经济研究 | 专著 （章节） |  | 孙健美 |  | 7 |  | 孙健美 | 上海社会科学院出版社 | 2018.11 |  |
| 国外非物质文化遗产保护的经验与启示 | 专著 （章节） |  | 孙健美 |  | 7 |  | 孙健美 | 社会科学文献出版社 | 2018.05 |  |
| The relationship between international trade and capital flow: a network perspective | 论文 |  | Wenjing Xie |  | 8 |  | 谢雯璟 | Journal of International Money and Finance | 2019 |  |
| The Impact of Institutions and Exchange Rate Volatility on China’s Outward FDI | 论文 |  | Yang Li，Erick Rengifo |  | 9 |  | 李洋 | Emerging Markets Finance and Trade（SSCI） | 2018.07 |  |
| 个人理财 | 译著 |  | 夏霁 |  | 12 |  | 夏霁 | 机械工业出版社 | 2018.04 |  |
| Structural holes and hedge fund return comovement: evidence from network-connected stock hedge funds | 论文 |  | 李洋 |  |  |  | 李洋 | Accounting & Finance （SSCI） | 2020.09 |  |
| Improving interactions between teachers and students in virtual exchanges – a case of mentor/learner relationships in MOOCs. | 专著中的一章，In E. Hagley & Y. Wang (Eds), Virtual exchange in the Asia-Pacific – research and practice (pp. 1-21) |  | Draeger, Jr., Richard |  |  |  | Draeger, Jr., Richard | Research-publishing.net | 2020 |  |
| Alumni Networks and Investment Strategy: Evidence from Chinese Mutual Funds | 论文 |  | Wenjing Xie |  |  |  | Tong Qi | Emerging Markets Finance and Trade | 2020 |  |
| Could Mergers Become More Sustainable？A Study of the Stock Exchange Mergers of NASDAQ and OMX | 论文 |  | Wenjing Xie |  |  |  | Wenjing Xie | Sustainability | 2020 |  |
| 中国合同能源管理项目收益与融资渠道关系研究 | 论文 |  | 李煜鑫 |  | 6 |  | 李煜鑫 | 产业科技创新 | 2019 |  |
| 研发投入、产品供应链溢出效应与劳动生产率 - 基于英国数据的实证分析 | 论文 |  | 李煜鑫 |  | 6 |  | 李煜鑫 | 劳动经济评论 | 2017 |  |
| 老龄化背景下人力资本代际关系研究 | 专著 |  | 罗润东,李煜鑫,李超,张敏 |  | 6 |  | 罗润东 | 知识产权出版社 | 2019 |  |
| 成果获奖情况（省部级以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果名称 | 奖励类别 |  | 获奖人 |  |  |  | 第几 完成人 | 获奖时间 | 获奖等级 |  |
|  |  |  | 姓名 |  | 在表2中序号 |  |  |  |  |  |
| A股减持预公告制度市场影响的研究 | 第一届建行上海临港社科论坛 |  | 余宇新、李煜鑫 |  | 4、6 |  | 第一、第二 | 2018.11 | 二等奖 |  |
| New Strategic Research on China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone | 上海市哲学社会科学优秀成果奖中国特色社会主义理论奖著作类 |  | 余宇新 |  | 4 |  | 第二 | 2018.10 | 二等奖 |  |
| 承接项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 批准单位 | 批准时间 |  | 项目承接人 |  |  | 第几承担人 | 项目金额(万元) | 完成时间 |  |
|  |  |  |  | 姓名 |  | 在表2中序号 |  |  |  |  |
| 上海“ 四新”经济政策实施效果后评估 | 上海市经济和信息化委员会 | 2017年10月 |  | 章玉贵、余宇新、孙海霞 |  | 1、4、5 | 第一 | 13 | 2017.12 |  |
| 上海市哲学社会科学规划智库专项课题：新冠疫情对全球贸易格局的影响及上海“稳外贸”对策研究 | 上海市经济和信息化委员会 | 2020年6月 |  | 章玉贵 |  | 1 | 第一 | 10 | 2020.12 |  |
| WTO改革与中国的对策研究 | 上海高校智库内涵建设计划 |  |  | 章玉贵 |  | 1 | 第一 | 9 |  |  |
| 本市制造业现阶段财政支持政策分析 | 上海市经济和信息化委员会 | 2020年7月 |  | 章玉贵 |  | 1 | 第一 | 10 | 2020.12 |  |
| 上海高校智库内涵建设项目：大国金融发展路径下的风险预警研究 | 上海市教委 | 2018年7月 |  | 章玉贵 |  | 1 | 第一 |  | 2019.07 |  |
| 多重异质性个体的经济波动福利效应：微观机制 、数值模拟与政策研究 | 教育部 | 2018年7月 |  | 张耿 |  | 2 | 第一 |  | 2021.06 |  |
| 美国制造业回归对上海发展先进制造业的影响和对策研究 | 上海哲学社会科学规划办公室 | 2017年9月18日 |  | 谢雯璟 |  | 8 | 第一 | 6 | 2022.12.31 |  |
| 优化上海政府创业投资引导基金配置效率研究 | 上海哲学社会科学规划办公室 | 2017年9月18日 |  | 朱云欢 |  | 11 | 第一 |  | 2022.12.31 |  |
| 上海进一步推进人工智能与数字经济发展的路径和机制研究 | 上海哲学社会科学规划办公室 | 2020年9月18日 |  | 李洋 |  |  | 第一 | 8 | 2023.12.31 |  |
| 发明专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专利名称 | 授权时间 |  | 专利权人 |  |  |  | 第几 发明人 | 转让收益（万元） | 转让单位 |  |
|  |  |  | 姓名 |  | 在表2中序号 |  |  |  |  |  |

- 表5.项目提前终止和撤销

| 申请提前终止 | 1．项目负责人在研究期间通过公开竞争方式获得与创新计划研究领域和方向高度相近的国家级科研项目支持（不含各类人才计划），须主动提出提前终止项目。 |  |  | □ 是 ■ 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2．项目立项满2年后，项目负责人在按照预定研究计划勤勉开展科研工作前提下，因客观原因导致项目无法继续实施，或因故放弃项目研究，可提前终止项目。 |  |  | □ 是 ■ 否 |
|  | 3．因其他情况导致研究计划难于完成。 |  |  |  |
|  | 如果提前终止，请对相应情况详细说明。 |  |  |  |
| 申请撤销 | 项目负责人未按照预定研究计划勤勉尽责、项目执行不力、严重违反项目管理有关规定、严重违反财经纪律、有经查实的严重学术不端行为等情况，项目依托学校应提出项目撤销申请。 |  | □ 是 ■ 否 |  |
|  | 如果申请撤销，请对相应情况详细说明。 |  |  |  |
| 项目负责人（签名） 年 月 日 |  | 科研管理部门（盖章） 年 月 日 |  |  |

- 表6.项目经费执行表（单位：万元）

- （说明：1. 单位：万元；2.实际使用经费截止到2020年12月31日）

| 投入 | 教委下拨资助金额 |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学校资助金额 |  | 0 |  |
|  | 其他资助金额 |  | 0 |  |
|  | 合计 |  | 60 |  |
| 支出 （教委已下拨资助） | 科目 |  | 预算 | 实际使用经费 |
|  | 设备费（不含50万以上大型科学仪器） |  | 2.3 | 2.2965 |
|  | 材料费 |  |  |  |
|  | 测试化验加工费 |  |  |  |
|  | 燃料动力费 |  |  |  |
|  | 差旅费 |  | 6 | 1.8014 |
|  | 会议费 |  | 8.356 | 0.3357 |
|  | 国际合作与交流费 |  | 4.5 | 4.5000 |
|  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 15.444 | 7.8359 |
|  | 劳务费 |  | 16.2 | 11.2000 |
|  | 参与项目研究的研究生、博士后 |  |  |  |
|  | 访问学者 |  |  |  |
|  | 非在编在岗研究人员 |  |  |  |
|  | 科研辅助人员 |  |  |  |
|  | 专家咨询费 |  | 7.2 | 6.1996 |
|  | 其他费用（需注明具体内容） |  |  |  |
|  | 合计 |  | 60 | 34.1691 |
| 决算编制人 （签名） |  |  | 项目负责人 （签名） |  |
| 财务部门负责人 （签名） |  |  | 科研管理部门 负责人（签名） |  |

- 表7.依托学校审核意见

1.本报告所填数据、文字描述等情况属实； 2.本项目没有提前终止或撤销的情况； 3.本项目通过学校官网公示，公示时间为1月4日至1月11日，公示无异议。 依托学校（盖章） 年 月 日